

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2024№ 55

д.Мельница

**О внесении изменений в постановление Администрации Турбинного сельского поселения от 08.11.2017 № 152**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Турбинного сельского поселения от 27.12.2023 № 121 «О бюджете Турбинного сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлений Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации"(в редакции постановления Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2014 № 157) и от 01.11.2023 № 145 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Турбинного сельского поселения"

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести в постановление Администрации Турбинного сельского поселения от 08.11.2022 № 152 " Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Турбинного сельского поселения на 2018-2025 годы" (в редакции Постановлений Администрации Турбинного сельского поселения от 27.02.2018 № 29, от 10.09.2018 № 118, от 25.03.2019 № 27, от 28.06.2019 № 85, от 10.10.2019 № 182, от 06.05.2020 № 84, от 07.09.2020 № 165, от 28.12.2020 № 248, от 21.01.2022 № 11, от 05.12.2022 № 218, от 22.03.2023 № 23, от 30.08.2023 № 120, от13.12.2023 № 186) следующие изменения:

* 1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру «2025» на «2026».

2. Внести в муниципальную [программу](file:///C:\Users\comp1\Downloads\проект%20Информатизация%20(1).docx#Par40), утвержденную названным постановлением, следующие изменения:

2.1 изложить название муниципальной программы в следующей редакции: " Благоустройство Турбинного сельского поселения на 2018-2026 годы";

2.2 изложить пункт 4 Паспорта муниципальной программы "Цели, задачи и целевые показатели\* муниципальной программы" в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной  программы  программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. | Цель 1. Комплексное решение проблем благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Организация и реконструкция уличного освещения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель 1. Количество освещенных населённых пунктов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | 20 | |
| 1.1.2 | Показатель 2. Обслуживание и текущий ремонт сетей уличного освещения, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | |
| 1.1.3. | Показатель 3.  Потребления электрической энергии на обеспечение уличного освещения населённых пунктов поселения к уровню предыдущего года, (тыс.КВт) | 215 | 205 | 195 | 190 | 150 | 38,0 | 38,0 | 53,9 | | | | 53,9 | |
| 1.1.4. | Показатель 4.  Долясветильниковуличного освещения, переведённых на приборы учёта электроэнергии от общего количества, (%) | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | | 90 | |
| 1.2 | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Показатель 1. Проведение субботников на территории кладбища | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 1.2.2 | Показатель 2. Приведение и поддержание в надлежащем порядке кладбища, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | |
| 1.2.3 | Показатель 3. Благоустройство обелиска и мемориала, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 1.2.4 | Показатель 4. Огораживание территории кладбища, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | - | |
| 1.3 | Задача 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Соответствие требованиям мест массового купания на территории сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | | | 75,0 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Проведение комплекса работ по уничтожению и предотвращению распространения борщевика Сосновского, (%) | 20 | 25 | 30 | 30 | - | - | - | - | | | | | - |
| 1.3.3 | Показатель 2. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | |
| 1.3.4 | Показатель 3. Спиливание и уборка старых и аварийных деревьев, ед. | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | | | | - | |
| 1.3.5 | Показатель 4. Покупка и установка детской площадки, ед. | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | | | | - | |
| 1.3.6 | Показатель 5.  Благоустройство территорий общего пользования, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | |
| 1.4 | Задача 4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Показатель 1. Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения, (%) | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | |
| 1.4.2 | Показатель 2. Ежегодное проведение смотра – конкурса к празднованию Дня деревни по номинациям: «Лучшая частная усадьба», «Активный участник движения по благоустройству деревни», ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | | | |
| 5. | Задача 5. Поддержка местных инициатив граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Показатель1. Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий, ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | - | | |

».

2.3 Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

"6. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| Областной  бюджет,  тыс. руб | Федераль  ный  бюджет,  тыс. руб | Бюджет  района,  тыс. руб | местный  бюджет,  тыс. руб. | Внебюд-жетные  средства | всего  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 52,68746 | - | - | 746,5 | - | 799,18746 |
| 2019 | 51,468 | - | - | 1048,2 | - | 1099,668 |
| 2020 | 338,983 | - | - | 1203,5 | - | 1542,483 |
| 2021 | - | - | 160,335 | 1265,5 | - | 1425,835 |
| 2022 | 144,680 | - | 71,609 | 1129,3 | - | 1345,589 |
| 2023 | - | - | - | 1232,96433 |  | 1232,96433 |
| 2024 | - | - | - | 528,1 |  | 528,1 |
| 2025 | - | - | - | 652,0 |  | 652,0 |
| 2026 |  |  |  | 652,0 |  | 652,0 |
| Всего | 587,81846 | - | 231,944 | 8458,06433 |  | 9277,82679 |

2.4 Заменить в абзаце 8 раздела «Благоустройство территории» цифру на «8005,72679» на «9277,82679»;

2.5 Изложить Мероприятия муниципальной программы в следующей редакции: «

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | | Срок  реализа -­  ции | | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта про­граммы) | | | | Источник  финансиро­  вания | | | | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7  8  9 | 8 | | | 9  1 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | | 15 | | | | | |
| 1. | Задача 1. Организация и реконструкция уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Электроэнергия, потребленная  для уличного  освещения | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | 2018-  2026 | | | 1.1.1 | | | | Бюджет  Турбинного  сельского  поселения | | | | | 575,950 | 701,9 | | | 790,0 | | | 765,0 | | | 850,0 | | | | 938,76433 | | | 480,0 | | | 615,0 | | | 615,0 | | | | | | |
| 1.2. | Обслуживание и  ремонт сетей  уличного  освещения | Администрация Турбинного сельского поселения | | 2018-  2026 | | | 1.1.1  1.1.2 | | | | Бюджет  Турбинного  сельского  поселения | | | | | 54,250 | 108,1 | | | 170,0 | | | 235,0 | | | 238,6 | | | | 250,00 | | | 11,1 | | | - | | | - | | | | | | |
| 1.3 | Модернизация сетей уличного освещения | Администрация Турбинного сельского поселения | | 2021 | | | 1.1.3  1.1.4 | | | | Бюджет района | | | | | - | - | | | - | | | 86,4 | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | |
| 2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение субботников по сбору мусора на территории кладбища | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | 2018-  2026 | | | 1.2.1  1.2.2 | | | | Бюджет  Турбинного  сельского  поселения | | | | | - | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 2.2. | Вывоз мусора с территории кладбища | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | 2018-  2026 | | | 1.2.2 | | | | Бюджет  Турбинного  сельского  поселения | | | | | 4,520 | 3,0 | | | 13,5 | | | 22,0 | | | | 12,4 | | | 19,4 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | | | 9,0 | | | | |
| 2.3. | Содержание и благоустройство мемориала и обелиска памяти павшим в годы ВОВ жителям поселения (в т.ч. покупка и возложение венков к обелиску и мемориалу по случаю памятных дат) | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | 2020-  2026 | | | 1.2.3 | | | | Бюджет  Турбинного  сельского  поселения | | | | | - | - | | | - | | | 4,0 | | | | 4,6 | | | 3,1 | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | |
| 2.4 | Спиливание и уборка старых и аварийных деревьев | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | 2019-  2026 | | | 1.2.2 | | | | Бюджет  Турбинного  сельского  поселения | | | | | - | 45,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.5 | Огораживание территории кладбища | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | 2020 | | | 1.2.4 | | | | Областной бюджет | | | | | - | - | | | 338,983 | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | |  | | | | | |  | | |
| 3. | Задача 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Противоклещевые обработки мест массового купания и отдыха | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2018-  2026 | | | 1.3.1 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | 16,3 | | | | 16,3 | | | - | | | 17,4 | | | | 17,4 | | | 17,4 | | | 18,0 | | | 18,0 | | | | | 18,0 | | | |
| 3.2 | Водолазное обследование мест купаний | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2018-  2026 | | | 1.3.1 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | 4,6 | | | | 4,7 | | | 5,0 | | | 6,0 | | | | 6,3 | | | 4,3 | | | 7,0 | | | 7,0 | | | | | 7,0 | | | |
| 3.3 | Скашивание борщевика | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2020-  2026 | | | 1.3.2 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | |  | | | |
| 3.4 | Уборка несанкционированных свалок | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2018-  2026 | | | 1.3.3 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | 19,88 | | | | - | | | 3,0 | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| 3.5 | Покупка и установка детского игрового оборудования.  Благоустройство детских площадок. | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2018-  2026 | | | 1.3.5 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | 65,0 | | | | 155,2 | | | 198,0 | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| 3.6 | Приобретение расходных материалов | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2018-2026 | | | 1.3.6 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | - | | | | - | | | 2,0 | | | 0,0 | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| 3.7 | Спиливание и уборка старых и аварийных деревьев | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2018-2026 | | | 1.3.4 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | - | | | | - | | | 22,0 | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| 3.8 | Изготовление и установка информационных щитов | Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2021 | | | 1.3.6 | | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | - | | | | - | | | - | | | 45,0 | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| 3.9 | Благоустройство территорий детских площадок | сельского Администрация Турбинного  сельского  поселения | | | 2021 | | | 1.3.6 | | | | Бюджет района | | - | | | | - | | | - | | | 73,935 | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | - | | | | - | | | - | | | 171,1 | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| 3.10 | Благоустройство территорий общего пользования (уборка и благоустройство территории, сбор мусора, окос травы) |  | | | 2022 | | | 1.3.3  1.3.4  1.3.6 | | | | Областной бюджет | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | 144,680 | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| Бюджет района | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | 71,609 | | | - | | | - | | |  | | | | | | | |  |
| 4 | Задача 4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение субботников по сбору мусора и благоустройству территорий населённых пунктов  Пунктов | Администрация сельского  поселения | | | 2018-  2026 | | | | 1.4.1 | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | |  |
| 4.2 | Проведение смотров – конкурсов  «Лучшая усадьба», «Активный участник движения по благоустройству» | Администрация сельского  поселения | | | 2018-  2026 | | | | 1.4.2 | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | | |  |
| 5 | Задача 5. Поддержка местных инициатив граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий | | Администрация сельского  поселения | | | 2018-  2019 | | | | 1.5.1 | | | Бюджет  Турбин  ного  сельского  поселения | | 6,0 | | | | 14,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | |  | |
| Областной бюджет | | 52,68746 | | | | 51,468 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |  | | | | | |  | |
|  | ИТОГО: | |  | | |  | | | |  | | |  | | 799,  18746 | | | | 1099,  668 | | | 1542,  483 | | | 1425,  835 | | | | 1345,  589 | | | 1232,  96433 | | | 528,10 | | | 652,0 | | | | | | 652,0 | |

».

3. Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Турбинного сельского поселения в сети «Интернет».

**Глава**

**сельского поселения Л.А.Куроедова**