Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2024 № 78

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Турбинном сельском поселении на 2021–2025 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Турбинном сельском поселении на 2021–2025 годы» за 2023 год.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского поселения     Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 15.04.2024 № 78

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Турбинном сельском поселении на 2021–2025 годы» за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Турбинном сельском поселении на 2021–2025 годы» является Администрация Турбинного сельского поселения.

Соисполнитель муниципальной программы: - не имеется.

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Турбинном сельском поселении на 2021–2025 годы» является совершенствование организации муниципальной службы в Турбинном сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Турбинном сельском поселении на 2021–2025 годы»:

- Совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;

-  Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы;

- Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Турбинном сельском поселении на 2021–2025 годы» в 2023 году первоначально были предусмотрены средства в сумме 14,0 тысяч рублей.

С учетом внесенных изменений плановые значения 2023 года составили 4,0 тысяч рублей. Кассовое исполнение 2023 года – 3,643 тысяч рублей. Процент выполнения – 91,08 %.

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | профинан сировано | осво ено |
| Всего по муници пальной программе | 4,0 | 3,643 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3,643 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  | Результаты реализации |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в том числе: | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 2. | о порядке формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 3. | в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Новгородской области о муниципальной службе | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| Задача 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 5. | Разработка и внедрение современных методик подбора кадров | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 6. | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 7. | Мониторинг использования механизма конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 8. | Оптимизация процедуры участия независимых экспертов в работе конкурсных (аттестационных) комиссий | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 9. | Совершенствование и внедрение механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 10. | Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 11. | Совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| Задача 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 13. | Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| 14. | Упорядочение и конкретизация функций муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях по итогам мониторинга, а также с учетом изменений действующего законодательства | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| Задача 4. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| Задача 5. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| Задача 6. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечение дополнительного профессионального образования | 2023 |  | 0,0 |  |  | - |
| 18. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | 2023 |  | Не требуется финансирования |  |  | - |
| Задача 7. Взаимодействие с Ассоциацией Совет муниципальный образований Новгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уплата членских взносов |  | 2023 |  | 3,643 |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 3,643 |  |  |