Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2024 № 93

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Турбинного сельского поселения на 2022-2026 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Турбинного сельского поселения на 2022-2026 годы»» за 2023 год.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского поселения  Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 24.04.2024 № 93

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории Турбинного сельского поселения на 2022-2026 годы» за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Турбинного сельского поселения на 2022-2026 годы» является Администрация Турбинного сельского поселения.

Соисполнитель муниципальной программы: - не имеется.

Целью муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Турбинного сельского поселения на 2022-2026 годы» является предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования и улучшения земель на территории Турбинного сельского поселения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Турбинного сельского поселения на 2022-2026 годы»:

- Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- Обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- Проведение инвентаризации земель;

- Сохранение и восстановление земель.

С учетом внесенных изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Турбинного сельского поселения на 2022-2026 годы» в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 58,0 тысяч рублей.

Кассовое исполнение 2023 года – 57,1 тысяч рублей. Процент выполнения – 98,4 %.

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | профинан сировано | осво ено |
| Всего по муници пальной программе | 58,0 | 58,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача. Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |
| 1. | Выявление земельных участков, подверженных загрязнению, истощению, деградации, порче -ликвидация стихийных свалок и навалов мусора | 2023 | 9,1 | - |
| Задача 2 - Обеспечение организации рационального использования и охраны земель |  |  |  |  |
| 2. | Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ путем размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте администрации. Размещение на информационных стендах, на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории | 2023 | Не требует финансирования | - |
| 3. | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (скашивание, опрыскивание пестицидами и агрохимикатами) | 2023 | 48,0 |  |
| 4. | Проведение контроля за проведением земляных работ на территории сельского поселения | 2023 | Не выявлено | - |
| Задача 3. Проведение инвентаризации земель |  |  |  |  |
| 5. | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков на территории поселения, принятие мер по устранению выявленных нарушений | 2023 | Не выявлено | - |
| 6. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | 2023 | Не выявлено | - |
| 7. | Выявление фактов самовольного строительства построек на землях, находящихся в муниципальной собственности | 2023 | Не выявлено | - |
| 8. | Оформление земельных участков (в т.ч. бесхозяйных) в муниципальную собственность | 2023 | Не оформлялись | - |
| Задача 4. Сохранение и восстановление земель |  |  |  |  |
| 9. | Организация регулярных мероприятий по очистке территории поселения от мусора- проведение субботников | 2023 | 2 без финансирования | - |
| 10. | Проведение контроля за проведением земляных работ на территории сельского поселения | 2023 | Не проводились |  |
|  | Итого по программе: |  | 57,1 |  |