Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРБИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 39

д.Мельница

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Турбинного сельского поселения от 30.12.2013 № 188 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Турбинного сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» в 2021 году.

2.  Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава

сельского поселения     Л.А.Куроедова

Утвержден

постановлением Администрации

Турбинного сельского поселения

от 28.02.2022 № 39

отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» в 2021 год

Заказчиком муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» является Администрация Турбинного сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» выступала Администрация Турбинного сельского поселения.

Основной целью муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» обеспечение пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения, защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы»:

-  организационное обеспечение реализации Программы,

- укрепление противопожарного состояния жилого сектора и территории сельского поселения;

- противопожарная пропаганда и обучение первичным мерам пожарной безопасности.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Турбинного сельского поселения на 2018-2022 годы» в 2021 году первоначально были предусмотрены средства в сумме 50,0 тыс.рублей. С учетом внесенных изменений плановые значения 2021 года составили 22,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение 2021 года – 22,03302 тыс.рублей. Процент выполнения – 99,7 %.

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы представлены в таблице №1.

Таблица №1 (тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профнан сировано |  | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | план | профинан сировано | осво ено | профинан сировано | осво ено |
| Всего по муници пальной программе | 22,1 | 22, 03302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,1 | 22,1 | 22, 03302 | 0 | 0 |

Средства бюджета Турбинного сельского поселения, выделенные на реализацию программных мероприятий, использованы строго по целевому назначению. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы НПА в области пожарной безопасности | 2021 | Исполнено без финансирования | - |
| 2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности жилого сектора и территории сельского поселения | 2021 | Исполнено без финансирования | - |
| 3 | Проведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности жилого сектора | 2021 | Исполнено без финансирования | - |
| 4 | оплата страховой премии ОСАГО, | 2021 | 10,03302 |  |
| 5 | Уплата транспортного налога, (тыс.руб.) | 2021 | 12,0 | - |
| 6 | Проведение инструктажа населения | 2021 | ежеквартально Исполнено без финансирования | - |
| 7 | Проверка помещений и жилых домов на предмет соответствия пожарной безопасности | 2021 | Исполнено без финансирования | - |
| 8 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 2021 | Исполнено без финансирования | - |
| 9 | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации | 2021 | Исполнено без финансирования | - |
|  | Итого по программе |  | 22,03302 |  |